## план
Приложение 1
к распоряжению ДЖКХиБ от 26.03.2010 №05-14-59/0
ПЛАН УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГУП ДЕЗ РАЙОНА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО ПО ДОГОВОРУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2014 ГОД
по адресу:
Кастанаевская ул. 36 кор.1
I. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (МКД)
№ п/п | Наименование работ (услуг)* | Планируемая периодичность работ (услуг) | Ед.измер. работ (услуг) | Плановое количество /объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб. | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  | 134.29
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) | кв.м. |  |  | 12.74
1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | кв.м. |  |  | 8.5
1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) | кв.м. |  |  | 0
1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 1 раз в неделю | шт. |  |  | 0
1.5 | Мытье пола кабины лифта | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) | кв.м.
1.6 | Мытье лестничных площадок | 1 раз в месяц | кв.м. |  |  | 42.43
1.7 | Мытье окон | 2 раза в год | шт. |  |  | 4.25
1.8 | Влажная протирка стен | 1 раз в год | кв.м. |  |  | 8.5
1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | шт. |  |  | 4.25
1.10 | Мытье дверей | 1 раз в год | шт. |  |  | 4.25
1.11 | Мытье подоконников | 2 раза в год | шт. |  |  | 4.25
1.12 | Мытье оконных решеток | 1 раз в год | шт. |  |  | 4.25
1.13 | Мытье чердачных лестниц | 1 раз в год | кв.м. |  |  | 8.5
1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 раз в год | шт. |  |  | 0.43
1.15 | Мытье отопительных приборов | 2 раза в год | шт. |  |  | 0.43
1.16 | Мытье слаботочных устройств | 1 раз в год | шт. |  |  | 0.43
1.17 | Мытье почтовых ящиков | 1 раз в год | шт. |  |  | 0.43
1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 раза в год | кв.м. |  |  | 4.2
1.19.1 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 2 раза в год | шт. |  |  | 1.05
1.19.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 2 раза в год | шт. |  |  | 1.05
1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш | в порядке, установленном ЖНМ-2005/04 | кв.м. |  |  | 13.85
1.20.2 | Сбивание сосулек | в порядке, установленном ЖНМ-2005/04 | кв.м. |  |  | 3.5
1.21 | Уборка чердачного помещения | по мере необходимости | кв.м. |  |  | 3.5
1.22 | Уборка подвального помещения | по мере необходимости | кв.м. |  |  | 3.5
1.23 | Иное |  |  |  |  | 0
1.23.1 | Уборка мусороприемных камер |  |  |  |  | 0
1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
1.23.3 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей
1.23.4 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа
2. | Работы по сбору и вывозу ТБО |  |  |  |  | 102.79
2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | ежедневно | куб.м. |  |  | 102.79
2.2 | Иное
2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер |  |  |  |  | 0
3. | Работы по сбору и вывозу КГМ |  |  |  |  | 0
3.1 | Вывоз и обезвреживание крупно-габаритного мусора | по графику | тонн |  |  | 0
4. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  | 128.06
4.1 | Фундамент |  |  |  |  | 7
4.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков: |  |  |  |  | 7
4.1.1.1 | Фундаментов | по мере необходимости | кв.м. |  |  | 1.75
4.1.1.2 | Вентиляционных продухов | по мере необходимости | кв.м. |  |  | 1.75
4.1.1.3 | Отмосток | 1 раз в год | кв.м./т. |  |  | 1.75
4.1.1.4 | Входов в подвалы | по мере необходимости | шт./кв.м. |  |  | 1.75
4.2 | Стены и фасад |  |  |  |  | 39.89
4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков | по мере необходимости | п.м. |  |  | 4.55
4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | нет | нет |  |  | 4.55
4.2.3 | Ремонт фасадов | 2 раза в год или по решению Городской комиссии по мере выявления | кв.м. |  |  | 6.64
4.2.4 | Ремонт цоколей | 1 раз в год или по решению Городской комиссии по мере выявления | кв.м. |  |  | 5.6
4.2.5 | Окраска, промывка фасадов | 2 раза в год или по решению Городской комиссии по мере выявления | кв.м. |  |  | 5.6
4.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 2 раза в год или по решению Городской комиссии по мере выявления | кв.м. |  |  | 5.6
4.2.7 | Замена домовых знаков | по мере необходимости | шт. |  |  | 0.35
4.2.8 | Замена уличных указателей | по мере необходимости | шт. |  |  | 0.35
4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | по мере необходимости | шт. |  |  | 2.1
4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен | по мере необходимости | шт. |  |  | 4.55
4.3 | Перекрытия |  |  |  |  | 7.7
4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | по мере необходимости | шт. |  |  | 2.45
4.3.2 | Заделка швов и трещин | по мере необходимости | шт. |  |  | 3.15
4.3.3 | Укрепление и окраска | по мере необходимости | шт. |  |  | 2.1
4.4 | Крыши |  |  |  |  | 24.47
4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | нет | нет |  |  | 1.05
4.4.2 | Антисептирование и антиперирование | нет | нет
4.4.3 | Замена элементов наружного водостока | нет | нет |  |  | 1.05
4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока | по мере необходимости | п.м. |  |  | 1.05
4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток | по мере необходимости | п.м. |  |  | 8.03
4.4.6 | Ремонт освещения | по мере необходимости | шт. |  |  | 6.99
4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы | по мере необходимости | п.м.
4.4.8 | Ремонт вентиляции | 1 раз в год | п.м.
4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли | по мере необходимости | кв.м. |  |  | 6.3
4.5 | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери |  |  |  |  | 10.5
4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | блок (кв.м.) |  |  | 2.45
4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | блок (кв.м.) |  |  | 2.8
4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год | блок (кв.м.) |  |  | 2.45
4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования | по мере необходимости | блок (кв.м.) |  |  | 2.8
4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков | по мере необходимости | шт.
4.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |  |  |  | 28
4.6.1 | Восстановление лестницы | по мере необходимости | п.м./т. |  |  | 4.9
4.6.2 | Замена лестницы | по мере выявления | кв.м.
4.6.3 | Восстановление пандуса | по мере выявления | кв.м./т.
4.6.4 | Замена пандуса | по мере выявления | кв.м./т.
4.6.5 | Восстановление крыльца | по мере выявления | м./куб.м. |  |  | 4.9
4.6.6 | Замена крыльца | по мере выявления | м./куб.м.
4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | по мере выявления | кв.м. |  |  | 4.9
4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды | по мере выявления | кв.м.
4.6.9 | Восстановление подвалов | по мере выявления | кв.м. |  |  | 5.6
4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | по мере выявления | кв.м. |  |  | 2.1
4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей | по мере выявления | кв.м.
4.6.12 | Восстановление лестничных клеток | по мере выявления | кв.м.
4.6.13 | Замена лестничных клеток | по мере выявления | кв.м.
4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | по мере выявления | кв.м. |  |  | 5.6
4.7 | Ремонт чердаков, подвалов |  |  |  |  | 10.5
4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий | по мере выявления | кв.м. |  |  | 3.5
4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | по мере выявления | п.м./куб.м. |  |  | 3.5
4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | по мере выявления | п.м./куб.м. |  |  | 3.5
4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере выявления | кв.м.
4.8 | Иное |  |  |  |  | 0
4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов
4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды
4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома
4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов
5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  | 136.8
5.1.1 | Укрепление водосточных труб | нет | нет
5.1.2 | Укрепление колен | нет | нет
5.1.3 | Укрепление воронок | нет | нет
5.2 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | система |  |  | 14.68
5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 раз в год | п.м./куб.м. |  |  | 14.68
5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов | нет | нет
5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов | нет | нет
5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 1 раз в год | шт.
5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 раз в год | обследование |  |  | 9.79
5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | по мере выявления | п.м. |  |  | 14.68
5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | шт. |  |  | 9.79
5.10 | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год | п.м. |  |  | 9.79
5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 раз в год | шт. |  |  | 0
5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в 3 года | система |  |  | 4.07
5.13 | Проверка изоляции проводов | 1 раз в 3 года | система |  |  | 3.15
5.14 | Замеры сопротивления | 1 раз в год | система |  |  | 4.07
5.15 | Проверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | нет | нет
5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | нет | нет
5.17 | Обслуживание ламп-сигналов | нет | нет
5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | по мере выявления | п.м. |  |  | 9.79
5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | по мере выявления | п.м. |  |  | 9.79
5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | по мере выявления | п.м. |  |  | 9.79
5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | по мере выявления | п.м. |  |  | 9.79
5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | по мере выявления | п.м. |  |  | 9.79
5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | по мере выявления | шт.
5.24 | Иное |  |  |  |  | 3.15
5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов |  |  |  |  | 0
5.24.2 | Дезинфекция и Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода |  |  |  |  | 0
5.24.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов |  |  |  |  | 0
5.24.4 | Мойка сменных мусоросборников |  |  |  |  | 0
5.24.5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода |  |  |  |  | 0
5.24.6 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода |  |  |  |  | 0
5.24.7 | Дезинфекция мусоросборников |  |  |  |  | 0
5.24.8 | Устранение засора |  |  |  |  | 0
5.24.9 | Ремонт мусоропроводов |  |  |  |  | 0
5.24.10 | Гидропневматическая очистка системы отопления
5.24.11 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ |  |  |  |  | 0
5.24.12 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ
5.24.13 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов |  |  |  |  | 0
5.24.14 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов
5.24.15 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных
5.24.16 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР(аварийное включение резерва) и др. работы)
5.24.17 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения |  |  |  |  | 3.15
6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  | 0
6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | согласно регламента | шт. |  |  | 0
6.2 | Иное
7 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  | 0.48
7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 1 раз в год | система |  |  | 0.24
7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 раз в год | система |  |  | 0
7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 2 раза в год | м |  |  | 0.24
7.4 | Иное
8 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД |  |  |  |  | 10
8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | нет | нет |  |  | 5
8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | нет | нет |  |  | 5
8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | по мере необходимости | шт.
8.4 | Иное
9 | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД | нет | нет |  |  | 37.3
9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | нет | нет |  |  | 37.3
9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | нет | нет
9.3 | Иное
10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД |  |  |  |  | 33.71
10.1 | Устранение аварии | по мере необходимости | шт. |  |  | 19.03
10.2 | Выполнение заявок населения | по мере необходимости | шт. |  |  | 14.68
11 | Расход электроэнергии, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 1 раз в месяц | Квт |  |  | 22.7
12 | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды | 1 раз в месяц | куб.м. |  |  | 78.84
12.1 | Иное |  |  |  |  | 78.84
12.1.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды |  |  |  |  | 19.71
12.1.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды |  |  |  |  | 19.71
12.1.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды |  |  |  |  | 39.42
13 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД |  |  |  |  | 4.66
13.1 | Дератизация | 1 раз в месяц | кв.м. |  |  | 2.18
13.2 | Дезинсекция | по заявкам | кв.м. |  |  | 2.18
13.3 | Ремонт почтовых ящиков, крепления | по мере необходимости | шт. |  |  | 0.3
13.4 | Иное |  |  |  |  | 0
13.4.1 | Техническая инвентаризация |  |  |  |  | 0
13.4.2 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества)
13.4.3 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии)
14 | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
14.1 | Подметание земельного участка в летний период | нет | нет
14.2 | Полив тротуаров | нет | нет
14.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн | нет | нет
14.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | нет | нет
14.5 | Полив газонов | нет | нет
14.6 | Стрижка газонов | нет | нет
14.7 | Подрезка деревьев и кустов | нет | нет
14.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | нет | нет
14.9 | Сдвижка и подметание снега | нет | нет
14.10 | Ликвидация скользкости | нет | нет
14.11 | Иное |  |  |  |  | 113.19
| Услуги банка |  |  |  |  | 111.46
| Амортизация |  |  |  |  | 1.73
| Итого |  |  |  |  | 802.82
И.о. директора С.А. Донская